
برنامه عملیاتی

**1401**



فروردین ماه ۱401

**مرکز آموزش مجازی**

**مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان**

فهرست مندرجات

[**گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1401 3**](#_Toc486147886)

[**گزارش برنامه 1400 و تحلیل وضعیت موجود 4**](#_Toc486147887)

[**اهداف 8**](#_Toc486147888)

[**لیست فعالیت ها 9**](#_Toc486147891)

[**برآورد زمان در برنامه عملیاتی 19**](#_Toc486147893)

[**جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت) 19**](#_Toc486147894)

# گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1400

# گزارش برنامه عملیاتی 1400 و تحلیل وضعیت موجود

برنامه عملیاتی سال 1399 با تمرکز بر تامین زیر ساخت های آموزش مجازی در بحران کوید 19 و حمایت از کلیه فعالیت های آموزش مجازی تدوین و اجرا شد. در آن برنامه تلاش گردید ضمن گسترش و بهینه سازی زیر ساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و آموزش و توانمند سازی کارشناسان مرکز در جهت نهادینه سازی فعالیت های آموزش مجازی گام هایی برداشته شود. بر این اساس اهداف کلی برنامه سال 1399 و شرح مختصری از ارزشیابی آن ها شامل موارد زیر بود:

* **گسترش و بهینه سازی زیرساخت های مرکز آموزش مجازی**

تلاش شد بر اساس برنامه ریزی انجام شده در این هدف، تکنولوژی های مورد نیاز استودیو و نرم افزار های مرکز آموزش مجازی تکمیل، زیر ساخت های برقراری ارتباط آنلاین و سامانه های مورد نیاز فراهم شود.

* **گسترش و راه اندازی رشته یا دوره های مجازی کوتاه مدت منجر به گواهی در دانشگاه**

تلاش برای نهایی سازی شناسایی دوره ها مورد نیاز انجام شد.

* **گسترش فعالیت های آموزش مداوم مجازی و ارائه دروس به صورت ترکیبی و یا مجازی (در شرایط کوید 19)**

با توجه به بحران کوید 19 درس های رسمی دانشگاه در قالب ارائه به صورت مجازی و بر اساس روند های جاری مورد ارائه و پیگیری قرار گرفت. در ارائه دروس عدم دستیابی به تعداد مناسب از دانشکده های مختلف و همچنین عدم سازوکار ناقص در ارائه گزارش و ارزشیابی دروس از مهمترین مشکلات و کاستی های برنامه بود.

* **همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مجازی و دانشگاه های کلان منطقه جهت گسترش آموزش مجازی**

مرکز آموزش مجازی در قالب بسته گسترش مجازی همکاری موثر از نظر برگزاری منظم جلسات، به اشتراک گذاری تجربیات، برگزاری کارگاه جهت سایر دانشگاه ها و اجرایی سازی تفاهم نامه های پیشین انجام داده است.

* **توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه آموزش مجازی**

برگزاری کارگاه آموزشی و وبینارهای مجازی به توجه به شرایط انجام شد.

تلاش برای بروز رسانی سایت و همچنین تولید محتوای آشنایی با فعالیت های آموزش مجازی در سال 1400 پیگیری شد.

**برنامه عملیاتی 1401**

مرکز آموزش مجازی در قالب برنامه عملیاتی، اهدافی را جهت دستیابی به اهداف کلان دانشگاه و همچنین اجرای برنامه تحول در آموزش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال جاری دنبال می نماید. به این منظور مرکز آموزش مجازی در سال 1401 برنامه عملیاتی یک ساله به شرح زیر تدوین و ارائه نموده است:

اهداف

## 2-1. اهداف کلی:

1. گسترش و نگهداری زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آموزش مجازی
2. گسترش و راه اندازی دوره های مجازی کوتاه مدت منجر به گواهی در دانشگاه
3. گسترش فعالیت های مجازی مشارکتی در زمینه های واقعیت مجازی، شبیه سازی و بازی وارسازی
4. گسترش فعالیت های آموزش های ترکیبی و مداوم مجازی
5. توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه آموزش مجازی
6. گسترش فعالیت های اطلاع رسانی مرکز آموزش مجازی

## 

## اهداف اختصاصی:

1-1- ارتقاء زیر ساخت های سخت افزاری آموزش مجازی تا مهرماه 1401

1-2- گسترش و بهینه سازی زیر ساخت های نرم افزاری آموزش مجازی

1-3- گسترش راهکارهای طراحی و تدوین نرم افزار های آموزشی در حوزه یادگیری الکترونیکی

2-1- راه اندازی و گسترش آموزش بالینی مجازی تا پایان سال 1401

2-2- تدوین و تصویب دستورالعمل راه اندازی دوره یا رشته های مجازی منجر به گواهی در دانشگاه تا پایان سال 1401

3-1- تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با واقعیت مجازی در دانشگاه تا پایان سال 1401

3-2- تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با شبیه سازی در دانشگاه تا پایان سال 1401

3-3- تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با بازی وارسازی در دانشگاه تا پایان سال 1401

4-1- بازنگری در آئین نامه ها و دستورالعمل های مرکز آموزش مجازی تا پایان سال 1401

4-2- همکاری با مرکز آموزش مداوم به منظور افزایش دور های مجازی

5-2- برگزاری کارگاه آموزشی جهت تسهیل فعالیت های تدریس مجازی

5-1- راه اندازی کارگاه های مجازی توانمند سازی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش مجازی

6-2- ساخت مجله الکترونیک مرکز آموزش مجازی

6-1- بهبود اطلاع رسانی سایت مرکز آموزش مجازی آموزش مجازی

# لیست فعالیت ها

## جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: گسترش و نگهداری زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آموزش مجازی | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: ارتقاء زیر ساخت های سخت افزاری آموزش مجازی تا مهرماه 1401 | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **پیگیری جهت بهبود ظرفیت سرورهای سامانه های آنلاین** | مسئول مرکز | 1/1/1401 | 1/3/1401 | مشاوره تخصصی | مستندات | مستند سازی تجارب کلیه سامانه های مورد استفاده | اجرای و گزارش این فعالیت منوط به تامین اعتبار لازم می باشد |
| 2 | **بررسی و اعلام مشکلات سامانه آنلاین** | کارشناسان | 1/6/1401 | 1/7/1401 | مشاوره تخصصی و جلب همکاری دانشگاه مجازی | مستندات | تعداد تجهیزات مناسب و شناسایی شده | اجرای و گزارش این فعالیت منوط به دریافت خدمات پشتبانی شرکت می باشد |
| 3 | **پشتبانی سامانه های آنلاین** | کارشناس مرکز آموزش مجازی با مشارکت شرکت پشتیبان | 1/1/1401 | 29/12/1401 | بر اساس روند های جاری | مستندات | مستندات | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * هدف کلی: گسترش و نگهداری زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آموزش مجازی | | | | | | | | |
| * 1. هدف اختصاصی: گسترش و بهینه سازی زیر ساخت های نرم افزاری آموزش مجازی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **شناسایی نرم افزار های مورد نیاز در آموزش مجازی** | مسئول مرکز با مشاکت کارشناسان | 30/1/1401 | 30/3/1401 | بررسی و مشاوره | مستندات | - |  |
| 2 | **بروز رسانی سیستم مدیریت یادگیری** | شرکت خصوصی طرف قرارداد با هماهنگی کارشناسان مرکز | 30/3/1401 | 15/6/1401 | نصب بر روی سرور | بررسی سایت | تغییر نسخه سیستم |  |
| 3 | **پشتیبانی از سیستم های مدیریت یادگیری** | شرکت خصوصی طرف قرارداد با هماهنگی کارشناسان مرکز | 15/6/1401 | 29/12/1398 | رفع مشکلات احتمالی و مشاوره | مستندات | درصد مشکلات برطرف شده از طرف شرکت |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: - گسترش و راه اندازی دوره های مجازی کوتاه مدت منجر به گواهی در دانشگاه | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: راه اندازی و گسترش آموزش بالینی مجازی تا پایان سال 1401 | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **تشکیل کارگره آموزش بالینی مجازی** | مسئول واحد | 1/3/1401 | 30/3/1401 | روند جاری | ابلاغ اعضا | تشکیل جلسات کارگروه | - |
| 2 | **تدوین برنامه گسترش** | اعضای کارگروه | 30/3/1401 | 30/4/1401 | روند جاری |  | برنامه گسترش فعالیت | - |
| 3 | **پیگیری برنامه های کارگروه** | مسئول واحد | 30/4/1401 | 29/12/1401 | روند جاری |  | انجام 100 درصد برنامه | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: گسترش و راه اندازی دوره های مجازی کوتاه مدت منجر به گواهی در دانشگاه | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: تدوین و تصویب دستورالعمل راه اندازی رشته یا دوره های مجازی منجر به گواهی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **شناسایی دوره یا رشته های مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی** | کمیته آموزش مجازی دانشگاه | 1/2/1401 | 30/3/1401 | ارائه لیست تهیه شده مرکز آموزش مجازی | مستندات | - |  |
| 2 | **الویت بندی دوره یا رشته های شناسایی شده بر اساس ظرفیت موجود** | کمیته آموزش مجازی دانشگاه | 30/3/1401 | 30/4/1401 | بحث و تبادل نظر در کمیته | مستندات | - |  |
| 3 | **ارائه دو دوره یا رشته های الویت بندی شده به شورای آموزش دانشگاه** | مدیر مرکز مطالعات و گسترش آموزش پزشکی | 1/5/1401 | 30/9/1401 | مکاتبات اداری | نامه اداری | - |  |
| 4 | **درخواست ایجاد دوره یا رشته های و پیگیری های مرتبط در مرکز آموزش مجازی** | مدیر مرکز مطالعات و گسترش آموزش پزشکی | 1/5/1401 | 30/9/1401 | مکاتبات اداری | نامه اداری | - | انجام فعالیت مشروط به تایید شورای آموزشی دانشگاه و اخذ مجوز می باشد |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: گسترش فعالیت های مجازی مشارکتی در زمینه های واقعیت مجازی، شبیه سازی و بازی وارسازی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با واقعیت مجازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **شناسایی زمینه های فعالیت در خصوص واقعیت مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی** | کمیته آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/5/1401 | ارائه لیست تهیه شده مرکز آموزش مجازی | مستندات | - |  |
| 2 | **الویت بندی دوره فعالیت های شناسایی شده بر اساس ظرفیت موجود** | کمیته آموزش مجازی | 30/5/1401 | 30/6/1401 | بحث و تبادل نظر در کمیته | مستندات | - |  |
| 3 | **تهیه راهنما و چارچوب فعالیت** | مدیر مرکز | 1/7/1401 | 30/9/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |
| 4 | **گسترش آموزش های مورد نیاز انجام فعالیت های مرتبط با واقعیت مجازی** | مدیر مرکز | 30/9/1401 | 20/12/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: گسترش فعالیت های مجازی مشارکتی در زمینه های واقعیت مجازی، شبیه سازی و بازی وارسازی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با شبیه سازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **شناسایی زمینه های فعالیت در خصوص شبیه سازی در دانشگاه های علوم پزشکی** | کمیته آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/5/1401 | ارائه لیست تهیه شده مرکز آموزش مجازی | مستندات | - |  |
| 2 | **الویت بندی دوره فعالیت های شناسایی شده بر اساس ظرفیت موجود** | کمیته آموزش مجازی | 30/5/1401 | 30/6/1401 | بحث و تبادل نظر در کمیته | مستندات | - |  |
| 3 | **تهیه راهنما و چارچوب فعالیت** | مدیر مرکز | 1/7/1401 | 30/9/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |
| 4 | **گسترش آموزش های مورد نیاز انجام فعالیت های مرتبط با شبیه سازی** | مدیر مرکز | 30/9/1401 | 20/12/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: گسترش فعالیت های مجازی مشارکتی در زمینه های واقعیت مجازی، شبیه سازی و بازی وارسازی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با بازی وارسازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **شناسایی زمینه های فعالیت در خصوص بازی وارسازی در دانشگاه های علوم پزشکی** | کمیته آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/5/1401 | ارائه لیست تهیه شده مرکز آموزش مجازی | مستندات | - |  |
| 2 | **الویت بندی دوره فعالیت های شناسایی شده بر اساس ظرفیت موجود** | کمیته آموزش مجازی | 30/5/1401 | 30/6/1401 | بحث و تبادل نظر در کمیته | مستندات | - |  |
| 3 | **تهیه راهنما و چارچوب فعالیت** | مدیر مرکز | 1/7/1401 | 30/9/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |
| 4 | **گسترش آموزش های مورد نیاز انجام فعالیت های مرتبط با بازی وارسازی** | مدیر مرکز | 30/9/1401 | 20/12/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: گسترش فعالیت های آموزش های ترکیبی و مداوم مجازی | | | | | | | | |
| هدف اختصاصی: بازنگری در آئین نامه ها و دستورالعمل های مرکز آموزش مجازی تا پایان سال 1401 | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **بررسی آئین نامه های موجود** | مسئول مرکز آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/3/1401 | براساس روند جاری | مستندات | - |  |
| 2 | **اصلاح و بازنگری آئین نامه بر اساس پیشنهادات جمع آوری شده** | مسئول مرکز آموزش مجازی | 30/3/1401 | 30/4/1401 | بحث و تبادل نظر در کمیته EDC | مستندات | میزان تغییرات آئین نامه |  |
| 3 | **ارائه و تصویب آئین نامه** | مدیر مرکز مطالعات و گسترش آموزش پزشکی | 1/5/1401 | 30/6/1401 | مکاتبات اداری | نامه اداری | تصویب نهایی آئین نامه |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * هدف کلی: گسترش فعالیت های آموزش های ترکیبی و مداوم مجازی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: همکاری با مرکز آموزش مداوم به منظور افزایش دور های مجازی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **تهیه چارت تولید محتوا در آموزش مداوم** | کارشناس مرکز آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/3/1401 | بر اساس روند جاری | مستندات | تولید یک چارت |  |
| 2 | **تسهیل فرآیند ساخت محتوا و ارائه محتوای آموزش مداوم مجازی** | کارشناس مرکز آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/3/1401 | بر اساس روند جاری | مستندات | - |  |
| 3 | **تامین زیر ساخت های مورد نیاز** | کارشناس مرکز آموزش مجازی | 30/3/1401 | 30/5/1401 | بر اساس روند جاری | مکاتبات | 100 درصد عملیاتی شدن اپلیکشن |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه آموزش مجازی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: برگزاری کارگاه های مجازی توانمند سازی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش مجازی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **شناسایی کارگاه های مورد نیاز دارای قابلیت** | مرکز آموزش مجازی با مشارکت دبیرخانه کلان منطقه | 1/3/1401 | 30/3/1401 | روند جاری | مستندات | - |  |
| 2 | **الویت بندی و تعیین کارگاه ها** | مرکز آموزش مجازی با مشارکت دبیرخانه کلان منطقه | 30/3/1401 | 15/4/1401 | بر اساس تکنیک های اجماع محور | مستندات | - |  |
| 3 | **تعیین اساتید و مدرسین هر کارگاه** | مرکز آموزش مجازی با مشارکت دبیرخانه کلان منطقه | 15/4/1401 | 30/4/1401 | روند جاری | - | درصد اساتید مشارکت کننده |  |
| 4 | **تولید محتوای الکترونیک و راه اندازی کارگاه مجازی** | مرکز آموزش مجازی با مشارکت دبیرخانه کلان منطقه | 30/4/1401 | 15/12/1401 | بر اساس فرآیند تولید محتوا | بررسی مستندات و نتایج | تعداد درسهای تولید و ارائه شده |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلی: گسترش فعالیت های اطلاع رسانی مرکز آموزش مجازی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: ساخت مجله الکترونیک مرکز آموزش مجازی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **تهیه محتوای مورد نیاز** | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | هفته اول هر ماه | هفته اول هر ماه | جمع آوری و تهیه اخبار، گزارش و فعالیت ها | مستندات | تعداد محتوا |  |
| 2 | **طراحی و ساخت صفحات** | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | هفته دوم هر ماه | هفته دوم هر ماه | روند جاری | مستندات | تعداد صفحات طراحی شده |  |
| 3 | **ساخت فایل الکترونیک و قرار گیری در سایت** | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | هفته سوم هر ماه | هفته سوم هر ماه | روند جاری | مستندات | بارگذاری و انتشار |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * هدف کلی: گسترش فعالیت های اطلاع رسانی مرکز آموزش مجازی | | | | | | | | |
| * هدف اختصاصی: بهبود اطلاع رسانی سایت مرکز آموزش مجازی آموزش مجازی | | | | | | | | |
| ردیف | **شرح فعالیت** | **مسئول اجرا** | **زمان شروع** | **زمان پایان** | **چگونگی اجرا** | **نحوه پایش** | **شاخص پایش یا ارزشیابی** | **ملاحظات** |
| 1 | **تحلیل و شناسایی مشکلات سایت مرکز آموزش مجازی** | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/3/1401 | روند جاری | مستندات | - |  |
| 2 | **بروز رسانی سایت** | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | 30/3/1401 | 30/4/1401 | روند جاری | مستندات | درصد تعداد محتوا و یا صفحات تغیر یافته |  |
| 3 | **معرفی سایت و امکانات آن** | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | 30/4/1401 | 15/12/1401 | روند جاری | مستندات | تعداد بازدید از سایت |  |

## 4. برآورد زمان در برنامه عملیاتی: جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **اهداف** | مدت (ماه) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ارتقاء زیر ساخت های سخت افزاری آموزش مجازی تا مهرماه 1401 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | گسترش و بهینه سازی زیر ساخت های نرم افزاری آموزش مجازی | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | راه اندازی و گسترش آموزش بالینی مجازی تا پایان سال | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | تدوین و تصویب دستورالعمل راه اندازی دوره یا رشته های مجازی منجر به گواهی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با واقعیت مجازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با شبیه سازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با بازی وارسازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | بازنگری در آئین نامه مرکز آموزش مجازی تا پایان شهریورماه 1401 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | همکاری با مرکز آموزش مداوم به منظور افزایش دور های مجازی | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | برگزاری کارگاه های مجازی توانمند سازی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش مجازی | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ساخت مجله الکترونیک مرکز آموزش مجازی | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | بهبود اطلاع رسانی سایت مرکز آموزش مجازی آموزش مجازی | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |