برنامه عملیاتی

1401

فروردین ماه ۱401

مرکز آموزش مجازی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فهرست مندرجات

گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1401	3

گزارش برنامه 1400 و تحلیل وضعیت موجود	4

اهداف 	8

لیست فعالیت ها	9

برآورد زمان در برنامه عملیاتی	19

جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)	19

# گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1400

# گزارش برنامه عملیاتی 1400 و تحلیل وضعیت موجود

برنامه عملیاتی سال 1399 با تمرکز بر تامین زیر ساخت های آموزش مجازی در بحران کوید 19 و حمایت از کلیه فعالیت های آموزش مجازی تدوین و اجرا شد. در آن برنامه تلاش گردید ضمن گسترش و بهینه سازی زیر ساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و آموزش و توانمند سازی کارشناسان مرکز در جهت نهادینه سازی فعالیت های آموزش مجازی گام هایی برداشته شود. بر این اساس اهداف کلی برنامه سال 1399 و شرح مختصری از ارزشیابی آن ها  شامل موارد زیر بود:

- گسترش و بهینه سازی زیرساخت های مرکز آموزش مجازی

تلاش شد بر اساس برنامه ریزی انجام شده در این هدف، تکنولوژی های مورد نیاز استودیو و نرم افزار های مرکز آموزش مجازی تکمیل، زیر ساخت های برقراری ارتباط آنلاین و سامانه های مورد نیاز فراهم شود.

- گسترش و راه اندازی رشته یا دوره های مجازی کوتاه مدت منجر به گواهی در دانشگاه

تلاش برای نهایی سازی شناسایی دوره ها مورد نیاز انجام شد.

- گسترش فعالیت های آموزش مداوم مجازی و ارائه دروس به صورت ترکیبی و یا مجازی (در شرایط کوید 19)

با توجه به بحران کوید 19  درس های رسمی دانشگاه در قالب ارائه به صورت مجازی و بر اساس روند های جاری مورد ارائه و پیگیری قرار گرفت. در ارائه دروس عدم دستیابی به تعداد مناسب از دانشکده های مختلف و همچنین عدم سازوکار ناقص در ارائه گزارش و ارزشیابی دروس از مهمترین مشکلات و کاستی های برنامه بود.

- همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مجازی و دانشگاه های کلان منطقه جهت گسترش آموزش مجازی

مرکز آموزش مجازی در قالب بسته گسترش مجازی همکاری موثر از نظر برگزاری منظم جلسات، به اشتراک گذاری تجربیات، برگزاری کارگاه جهت سایر دانشگاه ها و اجرایی سازی تفاهم نامه های پیشین انجام داده است.

- توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه آموزش مجازی

برگزاری کارگاه آموزشی و وبینارهای مجازی به توجه به شرایط  انجام شد.

تلاش برای بروز رسانی سایت و همچنین تولید محتوای آشنایی با فعالیت های آموزش مجازی در سال 1400 پیگیری شد.

برنامه عملیاتی 1401

مرکز آموزش مجازی در قالب برنامه عملیاتی، اهدافی را جهت دستیابی به اهداف کلان دانشگاه و همچنین اجرای برنامه تحول در آموزش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال جاری دنبال می نماید. به این منظور مرکز آموزش مجازی در سال 1401 برنامه عملیاتی یک ساله به شرح زیر تدوین و ارائه نموده است:

اهداف

## 2-1. اهداف کلی:

- گسترش و نگهداری  زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آموزش مجازی

- گسترش و راه اندازی دوره های مجازی کوتاه مدت منجر به گواهی در دانشگاه

- گسترش فعالیت های مجازی مشارکتی در زمینه های واقعیت مجازی، شبیه سازی و بازی وارسازی

- گسترش فعالیت های آموزش های ترکیبی و مداوم مجازی

- توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه آموزش مجازی

- گسترش فعالیت های اطلاع رسانی مرکز آموزش مجازی

## اهداف اختصاصی:

1-1- ارتقاء زیر ساخت های  سخت افزاری آموزش مجازی تا مهرماه  1401

1-2- گسترش و بهینه سازی زیر ساخت های نرم افزاری آموزش مجازی

1-3- گسترش راهکارهای طراحی و تدوین نرم افزار های آموزشی در حوزه یادگیری الکترونیکی

2-1-  راه اندازی و گسترش آموزش بالینی مجازی تا پایان سال  1401

2-2-  تدوین  و تصویب دستورالعمل راه اندازی دوره یا رشته های مجازی منجر به گواهی در دانشگاه تا پایان سال 1401

3-1- تدوین  و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با واقعیت مجازی در دانشگاه تا پایان سال 1401

3-2- تدوین  و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با شبیه سازی در دانشگاه تا پایان سال 1401

3-3- تدوین  و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با بازی وارسازی در دانشگاه تا پایان سال 1401

4-1-  بازنگری در آئین نامه ها و دستورالعمل های  مرکز آموزش مجازی تا پایان سال 1401

4-2- همکاری با مرکز آموزش مداوم  به منظور افزایش دور های مجازی

5-2- برگزاری کارگاه آموزشی جهت تسهیل فعالیت های تدریس مجازی

5-1-  راه اندازی کارگاه های مجازی توانمند سازی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش مجازی

6-2- ساخت مجله الکترونیک  مرکز آموزش مجازی

6-1- بهبود اطلاع رسانی سایت مرکز آموزش مجازی آموزش مجازی

# لیست فعالیت ها

## جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد

| هدف کلی: گسترش و نگهداری زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آموزش مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: ارتقاء زیر ساخت های سخت افزاری آموزش مجازی تا مهرماه 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | پیگیری جهت بهبود ظرفیت سرورهای سامانه های آنلاین | مسئول مرکز | 1/1/1401 | 1/3/1401 | مشاوره تخصصی | مستندات | مستند سازی تجارب کلیه سامانه های مورد استفاده | اجرای و گزارش این فعالیت منوط به تامین اعتبار لازم می باشد |
| 2 | بررسی و اعلام مشکلات سامانه آنلاین | کارشناسان | 1/6/1401 | 1/7/1401 | مشاوره تخصصی و جلب همکاری دانشگاه مجازی | مستندات | تعداد تجهیزات مناسب و شناسایی شده | اجرای و گزارش این فعالیت منوط به دریافت خدمات پشتبانی شرکت می باشد |
| 3 | پشتبانی سامانه های آنلاین | کارشناس مرکز آموزش مجازی با مشارکت شرکت پشتیبان | 1/1/1401 | 29/12/1401 | بر اساس روند های جاری | مستندات | مستندات | - |

| - هدف کلی: گسترش و نگهداری زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آموزش مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: گسترش و بهینه سازی زیر ساخت های نرم افزاری آموزش مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | شناسایی نرم افزار های مورد نیاز در آموزش مجازی | مسئول مرکز با مشاکت کارشناسان | 30/1/1401 | 30/3/1401 | بررسی و مشاوره | مستندات | - |  |
| 2 | بروز رسانی سیستم مدیریت یادگیری | شرکت خصوصی طرف قرارداد با هماهنگی کارشناسان مرکز | 30/3/1401 | 15/6/1401 | نصب بر روی سرور | بررسی سایت | تغییر نسخه سیستم |  |
| 3 | پشتیبانی از سیستم های مدیریت یادگیری | شرکت خصوصی طرف قرارداد با هماهنگی کارشناسان مرکز | 15/6/1401 | 29/12/1398 | رفع مشکلات احتمالی و مشاوره | مستندات | درصد مشکلات برطرف شده از طرف شرکت |  |

| هدف کلی: - گسترش و راه اندازی دوره های مجازی کوتاه مدت منجر به گواهی در دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: راه اندازی و گسترش آموزش بالینی مجازی تا پایان سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | تشکیل کارگره آموزش بالینی مجازی | مسئول واحد | 1/3/1401 | 30/3/1401 | روند جاری | ابلاغ اعضا | تشکیل جلسات کارگروه | - |
| 2 | تدوین برنامه گسترش | اعضای کارگروه | 30/3/1401 | 30/4/1401 | روند جاری |  | برنامه گسترش فعالیت | - |
| 3 | پیگیری برنامه های کارگروه | مسئول واحد | 30/4/1401 | 29/12/1401 | روند جاری |  | انجام 100 درصد برنامه | - |

| هدف کلی: گسترش و راه اندازی دوره های مجازی کوتاه مدت منجر به گواهی در دانشگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: تدوین و تصویب دستورالعمل راه اندازی رشته یا دوره های مجازی منجر به گواهی در دانشگاه تا پایان سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | شناسایی دوره یا رشته های مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی | کمیته آموزش مجازی دانشگاه | 1/2/1401 | 30/3/1401 | ارائه لیست تهیه شده مرکز آموزش مجازی | مستندات | - |  |
| 2 | الویت بندی دوره یا رشته های شناسایی شده بر اساس ظرفیت موجود | کمیته آموزش مجازی دانشگاه | 30/3/1401 | 30/4/1401 | بحث و تبادل نظر در کمیته | مستندات | - |  |
| 3 | ارائه دو دوره یا رشته های الویت بندی شده به شورای آموزش دانشگاه | مدیر مرکز مطالعات و گسترش آموزش پزشکی | 1/5/1401 | 30/9/1401 | مکاتبات اداری | نامه اداری | - |  |
| 4 | درخواست ایجاد دوره یا رشته های و پیگیری های مرتبط در مرکز آموزش مجازی | مدیر مرکز مطالعات و گسترش آموزش پزشکی | 1/5/1401 | 30/9/1401 | مکاتبات اداری | نامه اداری | - | انجام فعالیت مشروط به تایید شورای آموزشی دانشگاه و اخذ مجوز می باشد |

| هدف کلی: گسترش فعالیت های مجازی مشارکتی در زمینه های واقعیت مجازی، شبیه سازی و بازی وارسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با واقعیت مجازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | شناسایی زمینه های فعالیت در خصوص واقعیت مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی | کمیته آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/5/1401 | ارائه لیست تهیه شده مرکز آموزش مجازی | مستندات | - |  |
| 2 | الویت بندی دوره فعالیت های شناسایی شده بر اساس ظرفیت موجود | کمیته آموزش مجازی | 30/5/1401 | 30/6/1401 | بحث و تبادل نظر در کمیته | مستندات | - |  |
| 3 | تهیه راهنما و چارچوب فعالیت | مدیر مرکز | 1/7/1401 | 30/9/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |
| 4 | گسترش آموزش های مورد نیاز انجام فعالیت های مرتبط با واقعیت مجازی | مدیر مرکز | 30/9/1401 | 20/12/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |

| هدف کلی: گسترش فعالیت های مجازی مشارکتی در زمینه های واقعیت مجازی، شبیه سازی و بازی وارسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با شبیه سازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | شناسایی زمینه های فعالیت در خصوص شبیه سازی در دانشگاه های علوم پزشکی | کمیته آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/5/1401 | ارائه لیست تهیه شده مرکز آموزش مجازی | مستندات | - |  |
| 2 | الویت بندی دوره فعالیت های شناسایی شده بر اساس ظرفیت موجود | کمیته آموزش مجازی | 30/5/1401 | 30/6/1401 | بحث و تبادل نظر در کمیته | مستندات | - |  |
| 3 | تهیه راهنما و چارچوب فعالیت | مدیر مرکز | 1/7/1401 | 30/9/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |
| 4 | گسترش آموزش های مورد نیاز انجام فعالیت های مرتبط با شبیه سازی | مدیر مرکز | 30/9/1401 | 20/12/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |

| هدف کلی: گسترش فعالیت های مجازی مشارکتی در زمینه های واقعیت مجازی، شبیه سازی و بازی وارسازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با بازی وارسازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | شناسایی زمینه های فعالیت در خصوص بازی وارسازی در دانشگاه های علوم پزشکی | کمیته آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/5/1401 | ارائه لیست تهیه شده مرکز آموزش مجازی | مستندات | - |  |
| 2 | الویت بندی دوره فعالیت های شناسایی شده بر اساس ظرفیت موجود | کمیته آموزش مجازی | 30/5/1401 | 30/6/1401 | بحث و تبادل نظر در کمیته | مستندات | - |  |
| 3 | تهیه راهنما و چارچوب فعالیت | مدیر مرکز | 1/7/1401 | 30/9/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |
| 4 | گسترش آموزش های مورد نیاز انجام فعالیت های مرتبط با بازی وارسازی | مدیر مرکز | 30/9/1401 | 20/12/1401 | مکاتبات اداری | مستندات | - |  |

| هدف کلی: گسترش فعالیت های آموزش های ترکیبی و مداوم مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف اختصاصی: بازنگری در آئین نامه ها و دستورالعمل های مرکز آموزش مجازی تا پایان سال 1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | بررسی آئین نامه های موجود | مسئول مرکز آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/3/1401 | براساس روند جاری | مستندات | - |  |
| 2 | اصلاح و بازنگری آئین نامه بر اساس پیشنهادات جمع آوری شده | مسئول مرکز آموزش مجازی | 30/3/1401 | 30/4/1401 | بحث و تبادل نظر در کمیته EDC | مستندات | میزان تغییرات آئین نامه |  |
| 3 | ارائه و تصویب آئین نامه | مدیر مرکز مطالعات و گسترش آموزش پزشکی | 1/5/1401 | 30/6/1401 | مکاتبات اداری | نامه اداری | تصویب نهایی آئین نامه |  |

| - هدف کلی: گسترش فعالیت های آموزش های ترکیبی و مداوم مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: همکاری با مرکز آموزش مداوم به منظور افزایش دور های مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | تهیه چارت تولید محتوا در آموزش مداوم | کارشناس مرکز آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/3/1401 | بر اساس روند جاری | مستندات | تولید یک چارت |  |
| 2 | تسهیل فرآیند ساخت محتوا و ارائه محتوای آموزش مداوم مجازی | کارشناس مرکز آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/3/1401 | بر اساس روند جاری | مستندات | - |  |
| 3 | تامین زیر ساخت های مورد نیاز | کارشناس مرکز آموزش مجازی | 30/3/1401 | 30/5/1401 | بر اساس روند جاری | مکاتبات | 100 درصد عملیاتی شدن اپلیکشن |  |

| هدف کلی: توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه آموزش مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: برگزاری کارگاه های مجازی توانمند سازی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | شناسایی کارگاه های مورد نیاز دارای قابلیت | مرکز آموزش مجازی با مشارکت دبیرخانه کلان منطقه | 1/3/1401 | 30/3/1401 | روند جاری | مستندات | - |  |
| 2 | الویت بندی و تعیین کارگاه ها | مرکز آموزش مجازی با مشارکت دبیرخانه کلان منطقه | 30/3/1401 | 15/4/1401 | بر اساس تکنیک های اجماع محور | مستندات | - |  |
| 3 | تعیین اساتید و مدرسین هر کارگاه | مرکز آموزش مجازی با مشارکت دبیرخانه کلان منطقه | 15/4/1401 | 30/4/1401 | روند جاری | - | درصد اساتید مشارکت کننده |  |
| 4 | تولید محتوای الکترونیک و راه اندازی کارگاه مجازی | مرکز آموزش مجازی با مشارکت دبیرخانه کلان منطقه | 30/4/1401 | 15/12/1401 | بر اساس فرآیند تولید محتوا | بررسی مستندات و نتایج | تعداد درسهای تولید و ارائه شده |  |

| هدف کلی: گسترش فعالیت های اطلاع رسانی مرکز آموزش مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: ساخت مجله الکترونیک مرکز آموزش مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | تهیه محتوای مورد نیاز | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | هفته اول هر ماه | هفته اول هر ماه | جمع آوری و تهیه اخبار، گزارش و فعالیت ها | مستندات | تعداد محتوا |  |
| 2 | طراحی و ساخت صفحات | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | هفته دوم هر ماه | هفته دوم هر ماه | روند جاری | مستندات | تعداد صفحات طراحی شده |  |
| 3 | ساخت فایل الکترونیک و قرار گیری در سایت | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | هفته سوم هر ماه | هفته سوم هر ماه | روند جاری | مستندات | بارگذاری و انتشار |  |

| - هدف کلی: گسترش فعالیت های اطلاع رسانی مرکز آموزش مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - هدف اختصاصی: بهبود اطلاع رسانی سایت مرکز آموزش مجازی آموزش مجازی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | شرح فعالیت | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | چگونگی اجرا | نحوه پایش | شاخص پایش یا ارزشیابی | ملاحظات |
| 1 | تحلیل و شناسایی مشکلات سایت مرکز آموزش مجازی | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | 1/2/1401 | 30/3/1401 | روند جاری | مستندات | - |  |
| 2 | بروز رسانی سایت | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | 30/3/1401 | 30/4/1401 | روند جاری | مستندات | درصد تعداد محتوا و یا صفحات تغیر یافته |  |
| 3 | معرفی سایت و امکانات آن | کارشناسان مرکز آموزش مجازی | 30/4/1401 | 15/12/1401 | روند جاری | مستندات | تعداد بازدید از سایت |  |

## 4. برآورد زمان در برنامه عملیاتی:  جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)

| ردیف | اهداف | مدت (ماه) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ارتقاء زیر ساخت های سخت افزاری آموزش مجازی تا مهرماه 1401 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | گسترش و بهینه سازی زیر ساخت های نرم افزاری آموزش مجازی | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | راه اندازی و گسترش آموزش بالینی مجازی تا پایان سال | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | تدوین و تصویب دستورالعمل راه اندازی دوره یا رشته های مجازی منجر به گواهی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با واقعیت مجازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با شبیه سازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | تدوین و تصویب چارچوب گسترش فعالیت های مرتبط با بازی وارسازی در دانشگاه تا پایان سال 1401 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | بازنگری در آئین نامه مرکز آموزش مجازی تا پایان شهریورماه 1401 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | همکاری با مرکز آموزش مداوم به منظور افزایش دور های مجازی | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | برگزاری کارگاه های مجازی توانمند سازی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش مجازی | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ساخت مجله الکترونیک مرکز آموزش مجازی | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | بهبود اطلاع رسانی سایت مرکز آموزش مجازی آموزش مجازی | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |